## Takvim
ŞANTİYE MOBİLİZASYON TAKVİMİ
Saha açılış tarihini (T-0) girin; sayfadaki T-7/T-3/T-0 kademesi tarihe dönüşür
Saha açılış tarihi (T0) |  | Tarih girilmeden hedef sütunları boş kalır.
Sıra | Başlık | Neden bu sırada | Tipik süre | Sahada olmalı (sayfadan) | Hedef tarih | En geç sipariş
1 | Geçici elektrik ve aydınlatma | Hiçbir iş enerjisiz başlamaz | 3–7 gün | T-3 · test edilmiş olmalı
2 | İSG donanımı (KKD, ilk yardım, yangın) | Ekip sahaya giremez | 3–5 gün | T-7 · setler sahaya girsin
3 | Saha güvenliği ve işaretleme | Çevre güvenliği ve yasal zorunluluk | 3–5 gün | T-3 · güvenlik çevrimi test
4 | Saha ofisi ve konteyner donanımı | Koordinasyon merkezi | 1–2 hafta | T-7 · kurulum malzemesi sahada
5 | Hijyen ve temizlik düzeni | Personel sayısı arttıkça zorunlu | 3–5 gün | T-7 · kiralama T-14'te bağlanır
6 | Hırdavat, el aleti, ilk sarf stoğu | İş başlangıcıyla eş zamanlı | 1 hafta | T-0 · ekip girişiyle
“Sahada olmalı” sütunu sayfanın kendi kademesinden gelir (T-7 · T-3 · T-0); “En geç sipariş” ondan tipik sürenin ÜST sınırı kadar geri sayılır — yani en uzun terminli kalem (saha ofisi, 1–2 hafta) T-21'e kadar geri gider. Sayfanın T-14 adımı bu yüzden “sipariş verin” değil “listeyi kesinleştirin, tek teklif isteyin, kiralamaları bağlayın” diyor: teklif toplama ile teslim arasındaki süre bu sütunda görünür. Süreler tipik değerlerdir; tedarikçi termini, ruhsat ve hava koşulu sahanıza göre değişir.
⚠ Sıra bir öneri değil bir bağımlılık zinciridir: enerji gelmeden aydınlatma, İSG donanımı gelmeden ekip sahaya giremez. Ama sıra numarası TARİH SIRASI DEĞİLDİR: en uzun terminli faz (4) en erken sipariş edilir, en kritik faz (1) sahada en geç hazır olur. Bağımlılık sahaya giriş sırasını, tarih sütunları satın alma sırasını gösterir.
Bu şablon AKSCO Ticaret ve Tedarik tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır · https://aksco.com.tr · info@aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Kullanımı serbesttir, kayıt gerekmez.

## Kalem Listesi
MOBİLİZASYON KALEM LİSTESİ
Yedi kategori · tek listede, tek teslimatta
# | Kategori | Kalem | Adet | Durum | Not
1 | 1. Saha ofisi ve yaşam alanı | Ofis konteyneri düzeni: masa, sandalye, dosya dolabı, beyaz pano/mantar pano, çöp kovaları
2 | 1. Saha ofisi ve yaşam alanı | Kırtasiye seti: A4 kağıt, yazıcı ve toner, dosyalar, tutanak/zimmet defterleri, kalemler, zımba
3 | 1. Saha ofisi ve yaşam alanı | Proje panosu ve evrak düzeni: vaziyet planı askılığı, imza föyleri, ziyaretçi defteri
4 | 1. Saha ofisi ve yaşam alanı | Yemekhane/dinlenme: masa-bank, su sebili ve damacana düzeni, çay ocağı ekipmanı, buzdolabı
5 | 2. İSG zorunlulukları (ilk gün) | Kişi başı temel set: baret, yüksek görünürlük yelek, iş ayakkabısı, iş eldiveni, gözlük
6 | 2. İSG zorunlulukları (ilk gün) | İşe göre ekler: emniyet kemeri ve lanyard, FFP maske, kulak koruyucu, kaynakçı donanımı
7 | 2. İSG zorunlulukları (ilk gün) | İlk yardım dolabı ve sedye; yangın söndürücüler (kuru kimyevi + CO₂) ve istasyonları
8 | 2. İSG zorunlulukları (ilk gün) | İkaz ve uyarı levhaları seti, şerit ve bariyerler, saha giriş kuralları panosu
9 | 3. Elektrik ve aydınlatma | Geçici pano ve topraklama düzeni, kaçak akım röleleri
10 | 3. Elektrik ve aydınlatma | Seyyar kablolar (H07RN-F), makara uzatmalar, sanayi tipi fiş-priz takımları
11 | 3. Elektrik ve aydınlatma | LED projektörler ve tripodlar, konteyner içi aydınlatma, sensörlü güvenlik aydınlatması
12 | 3. Elektrik ve aydınlatma | Jeneratör yakıt bidonları, huni, yedek yağ; el fenerleri ve kafa lambaları
13 | 4. Su, hijyen ve atık | Seyyar tuvalet ve el yıkama üniteleri, tuvalet kağıdı-havlu-sabun stoku
14 | 4. Su, hijyen ve atık | İçme suyu düzeni (damacana/şişe), yaz aylarında gölgelik ve su istasyonları
15 | 4. Su, hijyen ve atık | Çöp konteynerleri, atık ayrımı (evsel/tehlikeli), moloz torbaları, temizlik setleri
16 | 5. El aletleri ve genel sarf | Temel el aleti setleri: çekiç, levye, el testeresi, maket bıçağı, metre-şakül-mastar
17 | 5. El aletleri ve genel sarf | Elektrikli el aletleri: kırıcı-delici, avuç taşlama, vidalama; yedek uç ve diskler
18 | 5. El aletleri ve genel sarf | Sarf havuzu: vida-dübel çeşitleri, silikon-köpük, sprey boya, tel, çivi
19 | 5. El aletleri ve genel sarf | Taşıma: el arabası, kaldırma kayışları, çekme halatı
20 | 6. Güvenlik ve çevre düzeni | Saha çevre güvenliği: panel çit, branda, kilit ve zincirler
21 | 6. Güvenlik ve çevre düzeni | Trafik düzeni: duba, reflektörlü şerit, ikaz lambaları
22 | 6. Güvenlik ve çevre düzeni | Değerli malzeme için kilitli konteyner/kafes depo, geçici alarm çözümü
23 | 7. Depolama ve istif | Raf sistemleri, palet ve takozlar, istif ayırıcıları
24 | 7. Depolama ve istif | Etiketleme ve stok kartı düzeni; teslim alma bölgesi tabelası
25 | 7. Depolama ve istif | Hava koşulu koruması: branda, naylon örtü, nem alıcı
Durum sütunu açılır listedir. Kalem adları teknik özellik değil KAPSAM tarifidir; şartname yazarken her kalemin standardını ve performans seviyesini ayrıca belirtin.
Bu şablon AKSCO Ticaret ve Tedarik tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır · https://aksco.com.tr · info@aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Kullanımı serbesttir, kayıt gerekmez.